## Fristen Zertifizierungsprozess
Prozess-Schritt | Tag | PLAN-Datum | Zeitraum
STARTTERMIN | 0
Auftragsbestätigung durch NQZ-Zertifizierungseinrichtung an Haus | -1 |  | Nach Einlangen des unterfertigten Zertifizierungsvertrags, der Befürwortenden Stellungnahme und der Kostentragungszusage für die konkrete Zertifizierung und in zeitlicher Abstimmung mit dem vom Haus bekannt gegebenen bevorzugten Starttermin
Ende Einreichung durch Haus | 56 |  | Innerhalb von 2 Monaten nach Erhalt der Auftragsbestätigung (begründete Änderungen sind in Absprache mit der NQZ-Zertifizierungseinrichtung möglich)
Beginn Formalprüfung durch NQZ-Zertifizierungseinrichtung | 56 |  | Innerhalb von 3 Wochen nach Einlangen aller Unterlagen (elektronisch und evtl. postalisch)
Ggf. Nachforderungen Einreichunterlagen durch NQZ-Zertifizierungseinrichtung | 63 |  | Frist wird vereinbart (eventuell verlängert sich dadurch die Zeit für Formalprüfung)
Vorschlag Zertifizierungsteam durch NQZ-Zertifizierungseinrichtung an Haus | 63 |  | Sobald die Einreichung erfolgt ist (vor Abschluss der Formalprüfung)
Vetorecht Haus bzgl. Zertifizierungsteam | 70 |  | Innerhalb 1 Woche
Ende Formalprüfung und Rückmeldung durch NQZ-Zertifizierungseinrichtung an Haus | 77 |  | Spätestens 3 Wochen nach Einlangen aller Unterlagen (elektronisch und evtl. postalisch)
Beginn inhaltiche Prüfung durch Zertifizierungsteam | 77 |  | Identisch mit Abschluss der Formalprüfung
Ggf. Nachforderungen durch Zertifizierungsteam | 98 |  | Innerhalb von 3 Wochen
Ende Bearbeitungszeit durch Haus | kein Fix-Termin |  | Frist wird vom Zertifizierungsteam festgelegt (eventuell muss der Termin für den Vor-Ort-Besuch verschoben werden)
Zertifizierungsplan durch Zertifizierungsteam an Haus | 112 |  | Spätestens 2 Wochen vor dem Vor-Ort-Besuch
Letztmöglicher Tag des Vor-Ort-Besuchs | 126 |  | Spätestens 7 Wochen nach Vorliegen der inhaltlich vollständigen Unterlagen beim Zertifizierungsteam (und Formalprüfung)
Zertifizierungsberichte durch Zertifizierungsteam an NQZ-Zertifizierungseinrichtung | 154 |  | Innerhalb von 4 Wochen nach dem Vor-Ort-Besuch
Ende Prüfung Zertifizierungsberichte durch NQZ-Zertifizierungseinrichtung | 168 |  | Innerhalb von 2 Wochen
Ende allf. Überarbeitung Zertifizierungs-berichte durch Zertifizierungsteam | 175 |  | Innerhalb von 1 Woche
Ende Freigabe Zertifizierungsberichte durch NQZ-Zertifizierungseinrichtung | 182 |  | Maximal 1 Woche
Bekanntgabe (vorläufiges) Zertifizierungsergebnisergebnis durch NQZ-Zertifizierungseinrichtung an Haus | 182 |  | Spätestens 8 Wochen nach dem Vor-Ort-Besuch
Ggf. Bereitstellung Formular Praxisbeispiel durch NQZ-Zertifizierungseinrichtung an Haus | 182 |  | Unmittelbar nach Erhalt des Vorschlags vom Zertifizierungsteam
Ende Frist des Hauses zur Bestätigung des Zertifizierungsergebnisses | 196 |  | Innerhalb von 2 Wochen
Keine Nachbesserung(en): Freigabe des Zertifizierungergebnisses durch die NQZ-Zertifizierungseinrichtung | 196 |  | Nach Bestätigung des Zertifizierungsergebnisses durch das Haus
Allf. Anmerkung zum Zertifizierungsergebnis | 231
Ende allf. Anmerkung durch Haus | 196 |  | Innerhalb von 2 Wochen
Ende allf. Stellungnahme durch Zertifizierungsteam | 210 |  | Innerhalb von 2 Wochen
Ende allf. Überarbeitung durch Zertifizierungsteam | 224 |  | Innerhalb von 2 Wochen
Ende Sichtung durch NQZ-Zertifizierungseinrichtung | 231 |  | Innerhalb von 1 Woche
Keine Nachbesserung(en): Freigabe des Zertifizierungergebnisses durch die NQZ-Zertifizierungseinrichtung | 231 |  | Nach Bestätigung des Zertifizierungsergebnisses durch das Haus
Vorläufiges Zertifizierungsergebnis - Nachbesserung(en) | 231
Ende Einreichung Nachbesserung(en) durch Haus | 378 |  | Innerhalb von maximal 6 Monaten nach Übermittlung des vorläufigen Zertifizierungsergebnisses
Ende Formalprüfung durch NQZ-Zertifizierungseinrichtung | 385 |  | Innerhalb von 1 Woche
Ende Inhaltliche Prüfung durch Zertifizierungsteam | 406 |  | Innerhalb von 3 Wochen
Ende Sichtung durch NQZ-Zertifizierungseinrichtung | 413 |  | Innerhalb von 1 Woche
Freigabe des Zertifizierungergebnisses durch die NQZ-Zertifizierungseinrichtung | 413 |  | Spätestens 5 Wochen nach Einreichung der Nachbesserung(en)